## 目录
2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门整体支出自评表
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省窑街矿区煤层气地面抽采及氦气分离技术研究项目支出绩效自评表
2.陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划1:10000项目支出绩效自评表
3.陇南市武都区石门镇地质灾害调查与风险区划1:10000项目支出绩效自评表

## 部门（单位）整体支出绩效自评表
2020年部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质局一四九队
部门（单位）整体 支出（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 2564.96 | 2761.11 | 2761.11 | 100% |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 2329.1 | 2335.25 | 2335.25 | 100% |  | - | 10
| 项目支出 | 235.86 | 425.86 | 425.86 | 100% |  | - | 10
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：优化产业结构 |  |  | 加大产业结构调整力度，地勘主业、地勘延伸业、多经产业从去年的2:6:2调整为今年的3:6:1
| 目标2：资质提升 |  |  | 成功取得2项环境保护设计、施工的甲级资质，我队资质架构升级为6甲7乙
| 目标3：建立健全管理制度 |  |  | 修订了《财务管理办法》，新建了《大额资金使用管理制度》《预算管理暂行办法》等八项管理制度，进一步明确了职责权限和业务流程，促进了财务管理工作的系统性和规范化建设
| 目标4：提高安全生产意识 |  |  | 完成了质量、环境、职业健康安全管理体系的转版工作。开展各类安全检查8次，下发整改通知书23份，发现安全隐患68项，整改完成68项。扎实推进安全生产月系列活动。组织各类安全培训8次，参加283人。开展应急演练，提升突发事件处置能力
| 目标5：提升职工队伍素质 |  |  | 引进人才26名（含1名注册岩土工程师），在一定程度上缓解了我队人才紧缺状况。按照组织程序全年新提拔科级干部12名，进一步使用2名，交流4名， 3名科级干部被局党委提拔任用为副处级
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 1 | 1
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =90% | 100% | 1 | 1
部门管理 | 资金投入 | “三公经费”控制率 | <=100% | 95% | 1 | 1
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | =0% | 0% | 1 | 1
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全（100%） | 100% | 2 | 2
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范（100%） | 92% | 2 | 2
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 采购管理规范（100%） | 95% | 3 | 3
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范（100%） | 80% | 3 | 2.4 | 部分设备为了赶进度，在项目结束时检修保养，今后按时定期检修保养
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 3 | 3
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全（100%） | 100% | 3 | 3
履职效果 | 部门履职目标 | 煤炭勘查计划 | 1个 | 1个 | 6 | 6
履职效果 | 部门履职目标 | 地质类勘查计划 | 3个 | 6个 | 8 | 8
履职效果 | 部门履职目标 | 勘查项目验收 | 4个 | 4个 | 8 | 8
履职效果 | 部门履职目标 | 提交煤炭资源储量 | 7000万吨 | 7349万吨 | 8 | 8
履职效果 | 部门效果目标 | 完成项目经费支出指标 | <=100% | 100% | 6 | 6
履职效果 | 部门效果目标 | 新发现资源经济价值 | 33600万元 | 33600万元 | 5 | 5
履职效果 | 部门效果目标 | 社会效益目标 | 提交地质灾害危险性区划2个，提供地质灾害防灾预案2个 | 完成 | 5 | 5
履职效果 | 服务对象满意度 | 勘查报告使用者满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
履职效果 | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=0 | 5 | 2 | 2
履职效果 | 社会影响 | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 2 | 2
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 80% | 6 | 4.8 | 由于行业形势多变，我队没有及时根据国家相关政策调整中期规划建设
能力建设 | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 80% | 2 | 1.6 | 由于疫情影响，未全部完成预期目标
能力建设 | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 80% | 2 | 1.6 | 由于甲方验收滞后，部分项目资料移交档案室管理较延后
合计 |  |  |  |  | 100 | 97.4
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 项目支出绩效自评结果汇总表
2020年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省窑街矿区煤层气地面抽采及氦气分离技术研究 | 甘肃煤田地质局 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 100% | 95
2 | 陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划1:10000 | 甘肃煤田地质局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% | 优
3 | 陇南市武都区石门镇地质灾害调查与风险区划1:10000 | 甘肃煤田地质局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% | 优
| 合计 |  | 190 | 190 | 0 | 0 | 190

## 窑街矿区煤层气地面抽采及氦气分离项目支出绩效自评表
2020年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省窑街矿区煤层气地面抽采及氦气分离技术研究
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| QP01号井排采、气体组分测试、同位素测试、粗氦气体组分测试共12件、氦气分离试验200m3。 | [5 empty] | QP01号井排采、气体组分测试、同位素测试、粗氦气体组分测试共12件、氦气分离试验200m3。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 煤层气样品采集与试验 |  |  | 12件 | 12件 | 5 |  | 5
|  |  | 煤层气样品采集及氦气分离实验 |  |  | 200m3 | 200m3 | 5 |  | 5
|  |  | 维护修井 |  |  | 1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 收集以往地质勘查报告 |  |  | 6份 | 6份 | 3 |  | 3
|  |  | 收集研究区内煤层气井排采资料 |  |  | 6份 | 6份 | 3 |  | 3
|  |  | 收集研究区煤层气井原始资源 |  |  | 6份 | 6份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 0 |  | 已通过本单位初验，但局、厅还未进行最终验收
|  |  | 收集资料的可靠性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 测试数据的准确性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 野外地质工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4
|  |  | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目设计经费完成情况 |  |  | 90万元 | 90万元 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 总结研究区煤层气抽采的增产手段 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |  | 8
|  |  | 评价煤层气氦气分离的利用前景 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |  | 8
|  |  | 安全事故发生数 |  |  | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  |  | 为管理部门提供基础监测数据 |  |  | 准确 | 准确 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 |  |  | 大于80% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 研究区群众满意度 |  |  | 大于80% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 陇南武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划项目绩效自评表
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2020年度中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批） 甘肃省陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划1:10000
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  | 资金使用单位 | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)（%）
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 50 | 50 |  | 100
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1:1万地质灾害测量（简测）8.4km²，1:1万地质灾害测量（正测）4.79km²;1:1万遥感解译13.19km²；1:500地形图测量0.35km²；1:2000地质剖面测量2.10km，1:500地质剖面测量4.77km；工程地质钻探45m；浅井40m；岩土试验39组；水质简分析2组。 |  |  |  | 1:1万地质灾害测量（简测）8.4km²，1:1万地质灾害测量（正测）4.79km²;1:1万遥感解译13.19km²；1:500地形图测量0.64km²；1:2000地质剖面测量2.10km，1:500地质剖面测量9.17km；工程地质钻探53m；浅井40m；岩土试验39组；水质简分析3组。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展1:1万地质灾害风险调查（处） |  | 1 | 1
建设地质灾害专业监测点（处）
建设专群结合监测预警点（处）
开展地质灾害隐患点治理（处）
搬迁避让受地质灾害威胁的群众（人）
应急演练和培训人数（人次）
质量指标
|  | 时效指标 | 按时编制并启动2020年度实施方案 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时编制完成设计书 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时完成野外调查工作 |  | 100% | 100%
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 治理工程及搬迁避让保护财产（万元）
监测预警避免财产损失（万元）
地质灾害预警预报能力较过去五年
|  |  | 地质灾害隐患识别能力较过去五年 |  | 提高 | 提高
|  | 社会效益 指标 | 有效核消地质灾害隐患数量（处）
治理工程及搬迁避让保护人数（人）
监测预警区地质灾害防范能力
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众参与度
群众满意度
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其它资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等 。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按时100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
Note on F14: 项目自评填本项目的指标值

## 陇南武都区石门镇地质灾害调查与风险区划项目绩效自评表
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2020年度中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批） 甘肃省陇南市武都区石门镇地质灾害调查与风险区划1:10000
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  | 资金使用单位 | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)（%）
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 50 | 50 |  | 100
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1:10000专项地质灾害测量（正测）5.47 km²，1:10000专项地质灾害测量（简测）7.03 km²；1:500地形图测量0.23km²，1：500地质剖面测量3.70km；1:2000综合地质剖面测量2.50km；1:10000遥感解译12.50km²；工程地质钻探150m，探井35m；土工试验18件，岩石试验6组，水质简分析2组；工程测量点13个点。 |  |  |  | 1:10000专项地质灾害测量（正测）5.47 km²，1:10000专项地质灾害测量（简测）7.03 km²；1:500地形图测量0.41km²，1：500地质剖面测量7.64km；1:2000综合地质剖面测量2.50km；1:10000遥感解译12.50km²；工程地质钻探159m，探井38.3m；土工试验18件，岩石试验0组，水质简分析2组；工程测量点13个点。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展1:1万地质灾害风险调查（处） |  | 1 | 1
建设地质灾害专业监测点（处）
建设专群结合监测预警点（处）
开展地质灾害隐患点治理（处）
搬迁避让受地质灾害威胁的群众（人）
应急演练和培训人数（人次）
质量指标
|  | 时效指标 | 按时编制并启动2020年度实施方案 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时编制完成设计书 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时完成野外调查工作 |  | 100% | 100%
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 治理工程及搬迁避让保护财产（万元）
监测预警避免财产损失（万元）
地质灾害预警预报能力较过去五年
|  |  | 地质灾害隐患识别能力较过去五年 |  | 提高 | 提高
|  | 社会效益 指标 | 有效核消地质灾害隐患数量（处）
治理工程及搬迁避让保护人数（人）
监测预警区地质灾害防范能力
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众参与度
群众满意度
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其它资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等 。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按时100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
Note on F14: 项目自评填本项目的指标值