## 目录
2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门整体支出自评表
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省永登县兰草沟一带煤炭资源调查项目绩效自评表
2.甘肃省肃南县法拉沟煤矿外围煤炭普查项目绩效自评表
3.甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段项目绩效自评表
三、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表
1.平凉市泾川县城关镇1：1万地质灾害精细调查项目绩效自评表
2.2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目项目绩效自评表

## 整体绩效支出绩效自评
2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质局一四九队【事二】
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分
| 全年支出 | 3031.02 | 4876.46 | 4157.7 | 85.26% | 10 | 8.53
| 其中：基本支出 | 2953.09 | 3076.09 | 3076.09 | 100.00% | - | 8.53
| 项目支出 | 77.93 | 1800.37 | 1081.61 | 60.08% | - | 8.53
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：优化产业结构 |  |  | 地勘主业重细节、锻品质，提倡不遗余力储备项目、鼓励积极对接争取合作。地勘延伸业科学迎合市场，生态修复、绿色矿山建设、河道划界、保护区划界及土地整理项目数量渐长。多经产业抵抗压力、平稳运营。地勘主业、地勘延伸业、多经产业占比由去年的4:5:1调整为5:4:1。
| 目标2：资质升级 |  |  | 测绘资质升为甲级，新涉足国土变更调查领域，并入围甘省第三次土壤普查服务单位，高度重视地质灾害治理工程监理、城乡规划、林业、旅游等相关资质的筹备申报，迎合发展趋势，随时做好拓宽业务范围准备。
| 目标3：完善制度体系 |  |  | 完成队“十四五”规划编制，拟定队《落实矿产资源勘查开发高质量发展工作重点任务分解表》，印发《局重点工作督查通报问题整改落实措施》《省矿产资源总体规划落实措施》指导各项工作开展。完善奖惩规定、激励机制，出台“工资管理”“月绩效考核”“聘用人员管理”等办法，科学核定各部门月岗位绩效总量，完善人力资源管理体系。修订《全员安全生产责任制管理制度》等5项制度，制定队2022年度《质量、环境和职业健康安全管理目标》，全员安全意识和质量管理效能进一步提高。
| 目标4：注重人才队伍建设 |  |  | 积极拓宽招聘渠道，根据单位需求和业务发展需要规划人员甄选，招聘聘用人员、挖猎三维地震、水文地质等领域技术带头人。完成专业技术人员及八大员继续教育工作，申报调整岗位结构比例，进一步优化岗位结构。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =100% | 60.08% | 2.7 | 1.62 | 部分项目受疫情影响，钻探施工延期，项目支出预算执行率较低。
部门管理 | 资金投入 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | ≤10% | 822% | 2.7 | 0 | 部分项目受疫情影响，钻探施工延期，项目结转结余变动率较高。
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 95% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 95% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 95% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2.7 | 2.7
履职效果 | 部门履职目标 | 地质勘查项目 | >=2 | 3 | 5 | 4.73
履职效果 | 部门履职目标 | 地质调查项目 | >=2 | 2 | 5 | 5
履职效果 | 部门履职目标 | 项目施工合格率 | >=100% | 100% | 5 | 5
履职效果 | 部门履职目标 | 项目完工率 | >=90% | 71.43% | 4.5 | 3.57 | 部分项目受疫情影响，钻探施工延期，项目完工率较低。
履职效果 | 部门履职目标 | 实施项目安全事故发生率 | <=0 | 0 | 4.5 | 4.5
履职效果 | 部门履职目标 | 完成项目经费支出指标 | >=95% | 81.61% | 4.5 | 3.87 | 部分项目受疫情影响，钻探施工延期，项目经费支出较低。
履职效果 | 部门效果目标 | 矿产资源储量 | 铅锌矿2万吨+萤石矿10万吨 | 铅锌矿2万吨、萤石矿10万吨 | 4.5 | 4.5
履职效果 | 部门效果目标 | 找矿靶区 | 1-2处 | 1处 | 1 | 0 | 指标设置不完善导致得分较低
履职效果 | 服务对象满意度 | 报告使用者满意度 | >=80% | 90% | 5 | 5
履职效果 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >=80% | 90% | 5 | 5
履职效果 | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 1 | 5 | 5
履职效果 | 社会影响 | 违法违纪情况 | <=0 | 0 | 5 | 5
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备情况 | >=80% | 90% | 3 | 3
能力建设 | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 95% | 3 | 3
能力建设 | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 95% | 3 | 3
合计 |  |  |  |  | 100 | 91.92 | 优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省永登县兰草沟一带煤炭资源调查 | 甘肃煤田地质局 | 230 | 230 |  |  | 47.47 | 20.64% | 80
2 | 甘肃省肃南县法拉沟煤矿外围煤炭普查 | 甘肃煤田地质局 | 1310 | 1310 |  |  | 797.77 | 60.9% | 92.7
3 | 甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段 | 甘肃煤田地质局 | 88.44 | 88.44 |  |  | 88.44 | 100% | 98
| 合计 |  | 1628.44 | 1628.44 |  |  | 933.68 | 57.34%

## 兰草沟
2022年省级基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省永登县兰草沟一带煤炭资源调查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230 | 230 |  | 47.47 |  | 10 |  | 21 |  | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230 | 230 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 音频大地电磁测深24.2km，物理点125个；钻探工程量1孔，1005m；测井1孔，1000实测米；采样测试11组。 | [5 empty] | 音频大地电磁测深22.2km，物理点114个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | / | / | 6 |  | 6 |  | 批复工作量之外，完成全区地质踏勘与重点区域修测。
|  |  | 物探工作 |  |  | 24.2km/ 1000实测m | 22.2km/ 0实测m | 6 |  | 4 |  | 设计调整，受疫情影响，剩余工作2022年未完成。现正在进行。
|  |  | 钻探工作 |  |  | 1005m |  | 10 |  | 4 |  | 设计调整，疫情影响，钻探仅进行了前期平场修路等工作。现加快进展，尽快申请验收。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 11组 |  | 5 |  | 2 |  | 进行了实验室联系等采样准备工作。
|  |  | 提交进一步工作价值的资源靶区 |  |  | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | / | / | 7 |  | 7 |  | 项目绩效目标不涉及。
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 法拉沟
2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省肃南县法拉沟煤矿外围煤炭普查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1310 | 1310 |  | 797.77 |  | 10 |  | 60.8985 |  | 6.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1310 | 1310 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度设定目标综述： 预期完成1:10000地质简测37.89km2，地震物理点1443个，钻探工程量4774m，井温测井241点，常规测井4734m，各类样品测试50件。预期提交推断煤炭资源量3680万吨。 | [5 empty] | 截止2023年2月5日，完成1:10000地质简测37.89km2；地震物理点1519个；钻探工作量4604.43m，地球物理测井2858.08实测米，采集样品33件，根据现有钻孔成果，能够完成预期推断的煤炭资源量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 37.89 | 37.89 | 10 |  | 10
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 4774 | 4604.43 | 20 |  | 19.3 |  | 1、项目前期受强对流天气的影响，出现闪电、打雷、强降雨较为频繁，影响了项目的整体进度。 2、后期受疫情影响，项目驻地管控政策严格，钻机设备、材料、配件、人员井场极为困难 3.进入冬季施工条件恶劣，项目施工进度较为缓慢。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 50 | 33 | 5 |  | 3.3 |  | 钻探工作还未结束，致使采样滞后
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 3680 | 3680 | 5 |  | 4 |  | 依据现有成果，未达到中型矿产地的要求，但通过进一步勘查将本次估算潜在矿产资源（2670万吨）转化为推断资源量，有望能达到中型。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 1.1亿元 | 1.1亿元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 国情
2022年省级矿产资源保护项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.44 | 88.44 |  | 88.44 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.44 | 88.44 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度设定目标综述： 完成兰州、武威、白银、甘南、陇南、平凉、天水等地区的40个矿山及四个生产矿山的资源调查。 | [5 empty] | 完成兰州、武威、白银、甘南、陇南、平凉、天水等地区的40个矿山及四个生产矿山的资源调查。并提交了40个矿山及四个生产矿山的国情调查报告及相应的图件，并按相关规范建立了数据库，最终通过甘肃省自然资源厅评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内业整理矿区 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10
|  |  | 外业整理矿区 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10
|  |  | 生产矿山调查 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 矿区调查报告 |  |  | 40 | 40 | 10 |  | 10
|  |  | 生产矿山调查报告 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立核查成果数据的动态监测更新机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 基础性、公益性、战略性地质工作发展效果 |  |  | 持续推动 | 持续推动 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
2022年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） | [6 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 中央补助 | 省级安排 | 市县安排 | 其他资金
1 | 平凉市泾川县城关镇1：1万地质灾害精细调查 | 自然资源部门 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 100% | 98.5
2 | 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目 | 自然资源部门 | 24 |  | 24 |  |  | 0 | 0% | 90
| 合计 |  | 94 | 70 | 24 | 0 | 0 | 70 | 100%

## 泾川
2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表
转移支付名称 |  | 平凉市泾川县城关镇1：1万地质灾害精细调查
省级主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 70 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 0
|  | 其中：中央资金 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成平凉市泾川县城关镇1:1万地质灾害精细调查 | [5 empty] | 实际完成平凉市泾川县城关镇1:1万地质灾害精细调查
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害精细调查乡镇(街道）（个） |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 19 |  | 按进度折算
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本完成合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 技术支撑
2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表
转移支付名称 |  | 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目
省级主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四九队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 资金执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 0 |  | 10 |  | 0 | 0
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 24 | 24 |  | 0 |  | — |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成技术支撑的25个市县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 | [5 empty] | 实际完成25个市县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 汛期派驻专业技术支撑队员（人） |  |  | ≥6 | 6 | 10 |  | 10
|  |  | 汛期支撑市县地质灾害防治工作（个） |  |  | ≥3 | 6 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段
|  | 时效 指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 成本完成合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 社会 效益 | 汛期巡查排查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 保障群众预防地质灾害能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  |  | 群众防灾减灾避险意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 服务对象满意度 | [5 empty] | 10 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100 |  | 90